| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике ___________ /О.И.Медведева / «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Председатель отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике ___________ /О.И.Медведева/ «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Создание инклюзивной образовательной среды

в муниципальной системе образования города Белгорода»

(«Пусть всегда будем МЫ!»)

Идентификационный номер ___10082165_________

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Руководитель управления образования администрации города Белгорода ___________ / И.А.Гричаникова / «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | Дата начала | Дата окончания (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - | Организационно-нормативное обеспечение | 274 | 20.03.2017 | 18.12.2017 | - | И.В.Возняк |
| 1.1 | Р | Формирование рабочей группы по созданию инклюзивной образовательной среды в муниципальной системе образования города Белгорода | 29 | 20.03.2017 | 17.04.2017 | Приказ | И.В.Возняк |
| 1.2 | П | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих организацию необходимых условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Перечень нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | С.В.Лебедева |
| 1.3 | Р | Определение пилотных образовательных организаций для создания доступной среды и возложение персональной ответственности на руководителей за мероприятия, предусмотренные в рамках реализации проекта | 29 | 20.03.2017 | 17.04.2017 | Приказ | И.В.Возняк |
| 1.4 | Р | Определение пилотных образовательных организаций для создания доступной среды в учреждениях дополнительного образования города | 29 | 20.03.2017 | 17.04.2017 | Список | Ю.Ю. Гребенников |
| 1.5 | Р | Определение пилотных образовательных организаций для создания доступной среды в учреждениях дошкольного образования города | 29 | 20.03.2017 | 17.04.2017 | Список | Т.Г.Березка |
| 1.6 | Р | Составление списка педагогических работников для работы в ресурсной группе МБДОУ № 36 | 19 | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Список | С.К.Филиппенко |
| 1.7 | Р | Разработка должностных инструкций воспитателя и помощника воспитателя ресурсной группы МБДОУ № 36 | 19 | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Должностные инструкции | С.К.Филиппенко |
| 1.8 | Р | Разработка должностной инструкции педагога-психолога ресурсной группы МБДОУ № 36 | 19 | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Должностная инструкция | И.В.Возняк |
| 1.9 | Р | Разработка должностных инструкций учителя-дефектолога и учителя-логопеда ресурсной группы МБДОУ № 36 | 19 | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Должностные инструкции | Д.В.Трифонова |
| 1.10 | Р | Формирование банка данных детей в возрасте 6-7 лет с расстройством аутистического спектра (далее - РАС) | 29 | 27.04.2017 | 17.04.2017 | Справка о количестве детей 6-7 лет с РАС | И.В.Возняк |
| 1.11 | Р | Согласование с родителями (законными представителями) детей 6-7 лет с РАС возможность обучения и воспитания в ресурсной группе на базе МБДОУ №36 | 19 | 17.04.2017 | 05.05.2017 | Список родителей | И.В.Возняк |
| 1.12 | Р | Организация прохождения обследования детей с РАС, включенных в проект, в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК) для определения специальных условий обучения и воспитания в ресурсной группе МБДОУ №36 | 29 | 10.05.2017 | 07.06.2017 | Список детей с РАС, прошедших обследование в ТПМПК | И.В.Возняк |
| 1.13 | Р | Разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных группах ДОУ | 18 | 14.08.2017 | 31.08. 2017 | Адаптированные образовательные программы | С.А. Невмывака |
| 1.14 | Р | Разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных классах ОУ | 18 | 14.08.2017 | 31.08. 2017 | Адаптированные образовательные программы | И.А. Тонкогубова |
| 1.16 | Р | Составление списка педагогических работников МБДОУ № 36 для обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для работы с детьми с РАС | 29 | 24.04.2017 | 22.05.2017 | Список педагогических работников | И.В.Возняк |
| 1.17 | Р | Составление списка педагогических работников пилотных организаций для прохождения курсов повышения квалификации в сфере образования детей с ОВЗ | 29 | 24.04.2017 | 22.05.2017 | Список педагогических работников | И.В.Возняк |
| 1.18 | Р | Формирование банка образовательных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным профессионального программам повышения квалификации | 26 | 22.05.2017 | 16.06.2017 | Информационная справка | И.В.Возняк |
| 1.19 | Р | Корректировка списка педагогических работников для прохождения курсов повышения квалификации в сфере образования детей с ОВЗ | 15 | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Список педагогических работников | И.В.Возняк |
| 1.20 | Р | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 28 | 20.11.2017 | 18.12.2017 | Свидетельства о повышении квалификации | И.В.Возняк |
| 1.21 | Р | Разработка плана-графика проведения научно-методических семинаров по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях города Белгорода | 12 | 5.06.2017 | 16.06.2017 | План-график | И.А.Тонкогубова |
| 1.22 | Р | Разработка плана-графика проведения научно-методических семинаров по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в дошкольных образовательных организациях города Белгорода | 12 | 5.06.2017 | 16.06.2017 | План-график | С.А.Невмывака |
| 1.23 | Р | Разработка плана-графика проведения научно-методических семинаров по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в учреждениях дополнительного образования города Белгорода | 12 | 5.06.2017 | 16.06.2017 | План-график | Н.И.Сотник |
| 2. | - | Материально-техническое и финансовое обеспечение | 184 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | - | И.В.Возняк |
| 2.1 | П | Внесение изменений в штатное расписание МБДОУ № 36 г. Белгорода с учетом введения 5 ставок помощников воспитателя, 1 ставки учителя-дефектолога, 1 ставки учителя-логопеда, 1 ставки педагога-психолога | 31 | 1.08.2017 | 31.08.2017 | Приказ | Л.Е.Шумакова |
| 2.2 | П | Заключение Соглашения между департаментом образования области и управлением образования администрации г. Белгорода на проведение мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 31 | 15.08.2017 | 15.09.2017 | Соглашение | Л.Е.Шумакова |
| 2.3 | П | Распределение бюджетных обязательств в разрезе учреждений для создания инклюзивной образовательной среды (средства муниципального бюджета) в: - МБДОУ д/с № 12; - МБДОУ д/с № 58 | 22 | 22.05.2017 | 12.06.2017 | Уведомление о лимитах бюджетных обязательств | УКС |
| 2.4 | П | Распределение бюджетных обязательств в разрезе учреждений для создания инклюзивной образовательной среды (средства областного бюджета) в: - МБДОУ д/с № 15; - МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» | 30 | 13.06.2017 | 12.07.2017 | Уведомление о лимитах бюджетных обязательств | Н.В.Фесенко |
| 2.5 | П | Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетополучателей для создания инклюзивной образовательной среды (средства областного бюджета) в: - МБДОУ д/с № 15; - МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» | 26 | 04.09.2017 | 29.09.2017 | Уведомление о лимитах бюджетных обязательств | Н.В.Фесенко |
| 2.6 | П | Определение источника финансирования для создания инклюзивной образовательной среды (средства муниципального бюджета) в: - МБДОУ д/с № 25; - МБДОУ д/с № 54 | 22 | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Уведомление о лимитах бюджетных обязательств | Н.В.Фесенко |
| 2.7 | П | Создание источника финансирования для обучения педагогов МБДОУ д/с № 36 по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для работы с детьми с РАС (средства муниципального бюджета) | 25 | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Уведомление о лимитах бюджетных обязательств | Н.В.Фесенко |
| 2.8 | Р | Мониторинг рынка товаров, запрос коммерческих на поставку оборудования для: - МБДОУ д/с № 15; - МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»; | 16 | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Коммерческие предложения | О.А.Перькова |
| 2.9 | Р | Мониторинг рынка товаров, запрос коммерческих на поставку оборудования для: - МБДОУ д/с № 25; - МБДОУ д/с № 54 | 16 | 25.05.2017 | 09.06.2017 | Коммерческие предложения | О.А.Перькова |
| 2.10 | Р | Внесение планируемой закупки в план закупок, в план-график для: - МБДОУ д/с № 15; - МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»; | 14 | 01.07.2017 | 14.07.2017 | План-график | О.А.Перькова |
| 2.11 | Р | Внесение планируемой закупки в план закупок, в план-график для: - МБДОУ д/с № 25; - МБДОУ д/с № 54 | 11 | 14.07.2017 | 24.07.2017 | План-график | О.А.Перькова |
| 2.12 | Р | Заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования для: - МБДОУ д/с № 15; - МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»; | 13 | 25.07.2017. | 07.08.2017 | Контракты | О.А.Перькова |
| 2.13 | П | Заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования для: - МБДОУ д/с № 25; - МБДОУ д/с № 54 | 25 | 07.08.2017 | 31.08.2017 | Контракты | О.А.Перькова |
| 2.14 | П | Закупка оборудования и материалов для: - МБДОУ д/с № 15; - МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» | 28 | 11.09.2017 | 09.10.2017 | Товарные накладные | О.А.Перькова |
| 2.15 | П | Закупка оборудования и материалов для: - МБДОУ д/с № 25; - МБДОУ д/с № 54 | 28 | 11.09.2017 | 09.10.2017 | Товарные накладные | О.А.Перькова |
| 2.16 | П | Составление перечня оборудования сенсорного уголка для детей с РАС в МБДОУ д/с № 36 | 25 | 27.03.2017 | 20.04.2017 | Перечень оборудования сенсорного уголка | С.В.Лебедева |
| 2.17 | П | Определение источника финансирования для создания сенсорного уголка в МБДОУ д/с № 36 | 31 | 10.05.2017 | 9.06.2017 | Уведомление о лимитах бюджетных обязательств | Н.В.Фесенко |
| 2.18 | П | Мониторинг рынка товаров, запрос коммерческих предложений на поставку оборудования для МБДОУ д/с № 36 | 22 | 20.04.2017 | 10.05.2017 | Коммерческие предложения | О.А.Перькова |
| 2.19 | Р | Внесение планируемой закупки в план закупок, в план-график для МБДОУ д/с № 36 | 14 | 01.07.2017 | 14.07.2017 | План-график | О.А.Перькова |
| 2.20 | П | Заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования в МБДОУ д/с № 36 | 25 | 25.07.2017 | 20.08.2017 | Контракты | О.А.Перькова |
| 2.21 | Р | Закупка оборудования и материалов для помещения и сенсорного уголка в МБДОУ д/с № 36 | 15 | 20.09.2017 | 20.10.2017 | Товарные накладные | О.А.Перькова |
| 23 | - | Методическое сопровождение | 256 | 20.03.2017 | 30.11.2017 | - | И.В.Возняк |
| 3.1 | Р | Проведение консультаций участников проекта по подбору оборудования и создания условий доступности образовательного учреждения для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (МБДОУ д/с № 15, МБУДО БДДТ) | 15 | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Планируемый список приобретаемого оборудования | С.В.Лебедева |
| 3.2 | Р | Проведение консультаций участников проекта по подбору оборудования и создания условий доступности образовательного учреждения для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (МБДОУ д/с № 25, (МБДОУ д/с № 54) | 15 | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Планируемый список приобретаемого оборудования | С.В.Лебедева |
| 3.3 | Р | Подготовка и проведение научно-методических семинаров с руководящими и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в учреждениях | 26 | 5.11.2017 | 30.11.2017 | План проведения, фотоматериалы | С.А.Невмывака |
| 3.4 | Р | Подготовка и проведение научно-методических семинаров с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций по проблемам создания инклюзивной образовательной среды | 26 | 5.11.2017 | 30.11.2017 | План проведения, фотоматериалы | И.А.Тонкогубова |
| 3.5 | Р | Подготовка и проведение научно-методических семинаров с руководящими и педагогическими работниками учреждений дополнительного образования по проблемам создания инклюзивной образовательной среды | 26 | 5.11.2017 | 30.11.2017 | План проведения, фотоматериалы | Н.И. Сотник |
| 3.6 | Р | Разработка и утверждение методических рекомендаций по организации доступной среды в общеобразовательных учреждениях для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 26 | 10.03.2017 | 24.04.2017 | Методические рекомендации | С.В.Лебедева |
| 3.7 | Р | Распространение методических рекомендаций во все общеобразовательные учреждения города Белгорода | 14 | 20.09.2017 | 09.10.2017 | Ведомость выдачи | С.В.Лебедева |
| 3.8 | П | Оформление и утверждение методических рекомендаций для педагогов по работе с инновационными обучающими компьютерными программами на основе технологии биологически обратной связи | 25 | 06.10.2017 | 17.11.2017 | Методические рекомендации | С.В.Лебедева |
| 3.9 | П | Разработка методических рекомендаций для учителей-логопедов по работе с инновационными обучающими компьютерными программами на основе технологии биологически обратной связи | 25 | 06.10.2017 | 17.11.2017 | Методические рекомендации | Д.В.Трифонова |
| 3.10 | П | Разработка методических рекомендаций для педагогов-психологов по работе с инновационными обучающими компьютерными программами на основе технологии биологически обратной связи | 25 | 06.10.2017 | 17.11.2017 | Методические рекомендации | О.И.Шпилевая |
| 3.11 | П | Разработка и утверждение алгоритма комплексного сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях образовательной инклюзии в учреждения города Белгорода | 25 | 16.10.2017 | 17.11.2017 | Алгоритм комплексного сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Д.В.Трифонова |
| 3.12 | Р | Разработка анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов общеобразовательных организаций в условиях реализации инклюзивного образования | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов ОУ | И.А.Тонкогубова |
| 3.13 | Р | Разработка анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях реализации инклюзивного образования | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов ДОУ | С.А.Невмывака |
| 3.14 | Р | Разработка анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования в условиях реализации инклюзивного образования | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов УДО | Н.И. Сотник |
| 3.15 | Р | Разработка анкеты удовлетворенности родителей деятельностью образовательной организации в условиях реализации инклюзивного образования | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Анкета удовлетворенности родителей | О.И.Шпилевая |
| 3.16 | Р | Разработка анкеты для обучающихся, направленной на изучение отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Анкеты для обучающихся | О.И.Шпилевая |
| 4 | - | Информационно-аналитическое сопровождение | 446 | 03.04.2017 | 29.06.2018 | - | И.В.Возняк |
| 4.1 | П | Проведение мониторинга численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в проекте (на начало реализации проекта) | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Результаты мониторинга | Ю.А.Кузнецова |
| 4.2 | П | Проведение мониторинга численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в проекте (на конец реализации проекта) | 22 | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Результаты мониторинга | Ю.А.Кузнецова |
| 4.3 | П | Проведение мониторинга кадрового обеспечения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования, принимающих участие в проекте (на начало реализации проекта) | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Результаты мониторинга | Д.В.Трифонова |
| 4.4 | П | Проведение мониторинга кадрового обеспечения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования, принимающих участие в проекте (на конец реализации проекта) | 22 | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Результаты мониторинга | Д.В.Трифонова |
| 4.5 | П | Проведение мониторинга численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в проекте (на начало реализации проекта) | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Результаты мониторинга | Н.А.Москалёва |
| 4.6 | П | Проведение мониторинга численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных организациях, принимающих участие в проекте (на конец реализации проекта) | 22 | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Результаты мониторинга | Н.А.Москалёва |
| 4.7 | П | Проведение мониторинга кадрового обеспечения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных организациях, принимающих участие в проекте (на начало реализации проекта) | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Результаты мониторинга | Е.Л.Нудель |
| 4.8 | П | Проведение мониторинга кадрового обеспечения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных организациях, принимающих участие в проекте (на конец реализации проекта) | 22 | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Результаты мониторинга | Е.Л.Нудель |
| 4.9 | П | Проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях реализации инклюзивного образования (на начало реализации проекта) | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Справка по итогам анкетирования | И.А. Тонкогубова |
| 4.10 | П | Проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях реализации инклюзивного образования (на конец реализации проекта) | 22 | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Справка по итогам анкетирования | И.А. Тонкогубова |
| 4.11 | П | Проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов ДОУ в условиях реализации инклюзивного образования (на начало реализации проекта) | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Справка по итогам анкетирования | С.А. Невмывака |
| 4.12 | П | Проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов ДОУ в условиях реализации инклюзивного образования (на конец реализации проекта) | 22 | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Справка по итогам анкетирования | С.А. Невмывака |
| 4.13 | П | Проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования в условиях реализации инклюзивного образования (на начало реализации проекта) | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Справка по итогам анкетирования | Н.И. Сотник |
| 4.14 | П | Проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования в условиях реализации инклюзивного образования (на конец реализации проекта) | 22 | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Справка по итогам анкетирования | Н.И. Сотник |
| 4.15 | П | Проведение анкетирования, направленного на выявление удовлетворенности родителей деятельностью образовательной организации в условиях реализации инклюзивного образования (на начало реализации проекта) | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Справка по итогам анкетирования | О.И.Шпилевая |
| 4.16 | П | Проведение анкетирования, направленного на выявление удовлетворенности родителей деятельностью образовательной организации в условиях реализации инклюзивного образования (на конец реализации проекта) | 22 | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Справка по итогам анкетирования | О.И.Шпилевая |
| 4.17 | П | Проведение анкетирования среди обучающихся, направленного на изучение отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием (на начало реализации проекта) | 26 | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Справка по итогам анкетирования | О.И.Шпилевая |
| 4.18 | П | Проведение анкетирования среди обучающихся, направленного на изучение отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием (на конец реализации проекта) | 22 | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Справка по итогам анкетирования | О.И.Шпилевая |
| 4.19 | Р | Разработка и утверждение медиаплана | 18 | 14.08.2017 | 31.08.2017 | Медиаплан | Н.В.Петрикова |
| 4.20 | Р | Разработка и утверждение плана-графика размещения информации о реализации проекта на официальных сайтах подведомственных учреждений | 18 | 14.08.2017 | 31.08.2017 | План-график | О.В.Пашкова |
| 4.21 | Р | Подготовка и размещение на сайте МКУ НМИЦ материалов по вопросам реализации инклюзивного образования (на начало реализации проекта) | 33 | 01.11.2017 | 18.12.2017 | Скриншот страницы сайта | С.В.Лебедева |
| 4.22 | П | Подготовка и размещение на сайте МКУ НМИЦ материалов по вопросам реализации инклюзивного образования (на конец реализации проекта) | 29 | 01.06.2018 | 29.06.2018 | Скриншот страницы сайта | Д.В.Трифонова |
| И т о г о: | 467 | 20.03.2017 | 29.06.2018 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код работы (Р)/ процесса (П) | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - | Организационно-нормативное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | - | Материально-техническое и финансовое обеспечение | 4792,3 | 2175,7 | 1120,6 | 1497,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 |  | Закупка оборудования и материалов для: - МБДОУ д/с № 15; - МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» | 3296,3 | 2175,7 | 1120,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству безопасного покрытия на двух детских площадках МБДОУ №№ 12, 58 | 835,0 | 0 | 0 | 835,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 |  | Обучения педагогов МБДОУ д/с № 36 по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для работы с детьми с РАС | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Закупка оборудования и материалов для помещения и сенсорного уголка в МБДОУ д/с № 36 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 |  | Закупка оборудования и материалов для: - МБДОУ д/с № 25; - МБДОУ д/с № 54 | 71,0 | 0 | 0 | 71,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Методическое сопровождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Информационно-аналитическое сопровождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 4792,3 | 2175,7 | 1120,6 | 1497,0 | 0 | 0 | 0 |

## Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Указать соответствующую программу |  |  |  |
| Дороги | Указать плановую протяженность |  |  |  |
| Субсидии | Указать соответствующую программу |  |  |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия | Указать требуемую мощность |  |  |  |
| Газоснабжение | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Водоснабжение | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Гарантии |  |  |  |
| Залоги |  |  |  |
| Прочие формы участия |  |  |  |
| Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Несоблюдение сроков поставки оборудования поставщиками | Сроки создания инклюзивной среды не будут соблюдены | Организация регулярного, систематического взаимодействия с поставщиками | О.А.Перькова | Пересмотр сроков внедрения создания инклюзивной среды |
| 2. | Неготовность педагогических работников пилотных ОУ к работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях реализации инклюзивного образования | Процесс создания инклюзивной образовательной среды в пилотных ОУ города не сможет быть реализован в полной мере | Организация обучающих семинаров | И.А.Тонкогубова | Проведение дополнительного обучения педагогических работников |
| 3. | Неготовность родителей детей с РАС к совместному обучению и воспитанию с нормативно развивающимися детьми | Открытие ресурсной группы на базе МБДОУ д/с №36 для детей с РАС будет невозможным | Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей с РАС | И.В.Возняк | Оказание родителям консультативной помощи по вопросам организации инклюзивного образования детям с РАС |
| 4. | Неготовность родителей нормативно развивающихся детей к совместному обучению и воспитанию с детьми с ОВЗ и инвалидностью | Процесс создания инклюзивной образовательной среды в пилотных ОУ города не сможет быть реализован в полной мере | Проведение родительских собраний, направленных на создание дружелюбной среды в ОО | И.В.Возняк | Формирование толерантного отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Медведева Ольга Ильинична, заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике |  | Куратор проекта |  |
|  | Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода |  | Руководитель проекта |  |
|  | Возняк Ирина Владимировна, начальник отдела психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ |  | Администратор проекта Член рабочей группы (- формирование рабочей группы по созданию инклюзивной образовательной среды в муниципальной системе образования города Белгорода; - определение пилотных образовательных организаций для создания доступной среды и возложение персональной ответственности на руководителей за мероприятия, предусмотренные в рамках реализации проекта; - разработка должностной инструкции педагога-психолога ресурсной группы МБДОУ № 36; - формирование банка данных детей в возрасте 6-7 лет с расстройством аутистического спектра; - согласование с родителями (законными представителями) детей 6-7 лет с РАС возможность обучения и воспитания в ресурсной группе на базе МБДОУ №36; - организация прохождения обследования детей с РАС, включенных в проект, в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии для определения специальных условий обучения и воспитания в ресурсной группе МБДОУ №36; - составление списка педагогических работников МБДОУ № 36 для обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для работы с детьми с РАС; - составление списка педагогических работников пилотных организаций для прохождения курсов повышения квалификации в сфере образования детей с ОВЗ; - формирование банка образовательных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным профессионального программам повышения квалификации; - корректировка списка педагогических работников для прохождения курсов повышения квалификации в сфере образования детей с ОВЗ; - прохождение курсов повышения квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ) |  |
|  | Нарожняя Татьяна Михайловна, заместитель начальника отдела организационно – методической работы МКУ НМИЦ |  | Оператор мониторинга |  |
|  | Березка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода - начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации города Белгорода |  | Член рабочей группы (- определение пилотных образовательных организаций для создания доступной среды в учреждениях дошкольного образования города) |  |
|  | Филиппенко Светлана Константиновна, заместитель начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации города Белгорода |  | Член рабочей группы (- составление списка педагогических работников для работы в ресурсной группе МБДОУ № 36; - разработка должностных инструкций воспитателя и тьютора ресурсной группы МБДОУ № 36) |  |
|  | Гребенников Юрий Юрьевич, начальник отдела дополнительного образования и занятости детей управления образования администрации города Белгорода |  | Член рабочей группы (- определение пилотных образовательных организаций для создания доступной среды в учреждениях дополнительного образования города) |  |
|  | Шумакова Лариса Евгеньевна, начальник планово-экономического отдела управления образования администрации города Белгорода |  | Член рабочей группы (- внесение изменений в штатное расписание МБДОУ д/с № 36 г. Белгорода с учетом введения 5 ставок тьюторов, 1 ставки учителя-дефектолога, 1 ставки учителя-логопеда, 1 ставки педагога-психолога; - заключение Соглашения между департаментом образования области и управлением образования администрации г. Белгорода на проведение мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) |  |
|  | Фесенко Наталья Владиславовна, главный специалист планово-экономического отдела управления образования администрации города Белгорода |  | Член рабочей группы (- определение источника финансирования для создания инклюзивной образовательной среды (средства областного бюджета) в МБДОУ д/с № 15; МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»; - создание источника финансирования для создания инклюзивной образовательной среды (средства областного бюджета) в МБДОУ д/с № 15, МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»; - определение источника финансирования для создания инклюзивной образовательной среды (средства муниципального бюджета) в МБДОУ № 12, 58; - определение источника финансирования для создания инклюзивной образовательной среды (средства муниципального бюджета) в МБДОУ д/с № 25, МБДОУ д/с № 54; - определение источника финансирования для создания сенсорного уголка в МБДОУ д/с № 36) |  |
|  | Тонкогубова Ирина Александровна, начальник отдела организационно – методической работы МКУ НМИЦ |  | Член рабочей группы (- разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных классах ОУ; - разработка плана-графика проведения научно-методических семинаров по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях города Белгорода; - подготовка и проведение научно-методических семинаров с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций по проблемам создания инклюзивной образовательной среды; - разработка анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов общеобразовательных организаций в условиях реализации инклюзивного образования; - проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях реализации инклюзивного образования на начало и конец реализации проекта) |  |
|  | Трифонова Дина Вячеславовна, старший методист отдела психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ |  | Член рабочей группы (- разработка должностных инструкций учителя-дефектолога и учителя-логопеда ресурсной группы МБДОУ № 36; - разработка методических рекомендаций для учителей-логопедов по работе с инновационными обучающими компьютерными программами на основе технологии биологически обратной связи; - разработка и утверждение алгоритма комплексного сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях образовательной инклюзии в учреждения города Белгорода; - проведение мониторинга кадрового обеспечения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в проекте на начало и конец реализации проекта); - подготовка и размещение на сайте МКУ НМИЦ материалов по вопросам реализации инклюзивного образования на начало и конец реализации проекта) |  |
|  | Лебедева Светлана Викторовна, старший методист отдела психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ |  | Член рабочей группы (- формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих организацию необходимых условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; - составление перечня оборудования сенсорного уголка для детей с РАС в МБДОУ д/с № 36; - проведение консультаций участников проекта по подбору оборудования и создания условий доступности образовательного учреждения для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (МБДОУ д/с № 15, МБУДО БДДТ); - проведение консультаций участников проекта по подбору оборудования и создания условий доступности образовательного учреждения для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (МБДОУ д/с № 25, (МБДОУ д/с № 54); - разработка и утверждение методических рекомендаций по организации доступной среды в общеобразовательных учреждениях для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; - распространение методических рекомендаций во все общеобразовательные учреждения города Белгорода; - оформление и утверждение методических рекомендаций для педагогов по работе с инновационными обучающими компьютерными программами на основе технологии биологически обратной связи; - подготовка и размещение на сайте МКУ НМИЦ материалов по вопросам реализации инклюзивного образования на начало реализации проекта) |  |
|  | Шпилевая Ольга Ивановна, старший методист отдела психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ |  | Член рабочей группы (- разработка методических рекомендаций для педагогов-психологов по работе с инновационными обучающими компьютерными программами на основе технологии биологически обратной связи; - разработка анкеты удовлетворенности родителей деятельностью образовательной организации в условиях реализации инклюзивного образования; - разработка анкеты для обучающихся, направленной на изучение отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием; - проведение анкетирования, направленного на выявление удовлетворенности родителей деятельностью образовательной организации в условиях реализации инклюзивного образования на начало и конец реализации проекта; - проведение анкетирования среди обучающихся, направленного на изучение отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием на начало и конец реализации проекта) |  |
|  | Кузнецова Юлия Александровна, старший методист отдела психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ |  | Член рабочей группы (проведение мониторинга численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в проекте на начало и конец реализации проекта) |  |
|  | Нудель Елена Львовна, методист отдела психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ |  | Член рабочей группы (проведение мониторинга кадрового обеспечения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных организациях, принимающих участие в проекте на начало и конец реализации проекта) |  |
|  | Москалева Наталья Александровна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации города Белгорода |  | Член рабочей группы (проведение мониторинга численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в проекте на начало и конец реализации проекта) |  |
|  | Пашкова Ольга Валерьевна, начальник службы информатизации МКУ НМИЦ |  | Член рабочей группы (разработка и утверждение плана-графика размещения информации о реализации проекта на официальных сайтах подведомственных учреждений) |  |
|  | Петрикова Наталья Викторовна, старший методист отдела организационно-методической работы МКУ НМИЦ |  | Член рабочей группы (разработка и утверждение медиаплана) |  |
|  | Сотник Наталья Ивановна, старший методист отдела методического сопровождения дополнительного образования и воспитательной работы МКУ НМИЦ |  | Член рабочей группы (- разработка плана-графика проведения научно-методических семинаров по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в учреждениях дополнительного образования города Белгорода; - подготовка и проведение научно-методических семинаров с руководящими и педагогическими работниками учреждений дополнительного образования по проблемам создания инклюзивной образовательной среды; - разработка анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования в условиях реализации инклюзивного образования; - проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования в условиях реализации инклюзивного образования на начало и конец реализации проекта) |  |
|  | Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист отдела организационно-методической работы МКУ НМИЦ |  | Член рабочей группы (- разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных группах ДОУ; - разработка плана-графика проведения научно-методических семинаров по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в дошкольных образовательных организациях города Белгорода; - подготовка и проведение научно-методических семинаров с руководящими и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в учреждениях; - разработка и проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях реализации инклюзивного образования) |  |
| . | Перькова Оксана Алексеевна, главный специалист МКУ ЦРО |  | Член рабочей группы (- мониторинг рынка товаров, запрос коммерческих на поставку оборудования для МБДОУ д/с № 15, 25, 54, МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»; - внесение планируемой закупки в план закупок, в план-график для МБДОУ д/с № 15, 25, 54, МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»; - заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования для МБДОУ д/с № 15, 25, 54, МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»; - закупка оборудования и материалов для МБДОУ № 15, 25, 54, МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»; - мониторинг рынка товаров, запрос коммерческих на поставку оборудования для МБДОУ д/с № 36; - внесение планируемой закупки в план закупок, в план-график для МБДОУ д/с № 36; - заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования для МБДОУ д/с № 36; - закупка оборудования и материалов для МБДОУ д/с № 36) |  |
|  | Твердохлебов Денис Владимирович, первый заместитель начальника МКУ УКС Администрации города Белгорода |  | Член рабочей группы (- мероприятия по выполнению строительно-монтажных работ) |  |
|  | Волобуева Людмила Викторовна, начальник планово-экономического отдела МКУ УКС Администрации города Белгорода |  | Член рабочей группы (- заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по устройству безопасного покрытия на двух детских площадках МБДОУ №№ 12,58) |  |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |